Camino 2 — Híbrido
Vos + Freelance

División de tareas para acelerar el go-live.
12-15 hs tuyas + 12-15 hs freelance.
Costo: USD 1.700/año (suscripciones + freelance).

Vos te encargás de las tareas más simples y de coordinar. El freelance hace lo más técnico. Costo total: USD 1.700-2.000 año 1 (USD 1.200 suscripciones + USD 500-800 freelance).

Tiempo tuyo: ~12-15 horas (vs 37 en Camino 1).

Tiempo freelance: 12-15 horas.

Plazo total: 3-4 semanas calendario.

────────────────────────────────────────────────────────────

🎯 Por qué este camino

Si tenés tiempo justo, no querés tocar mucha técnica, o querés acelerar el go-live, este camino es ideal. La división juega a tu favor:

Vos hacés lo que necesita conocimiento del negocio (cargar datos reales, decidir flujos, testear como usuario, onboarding equipo).

Freelance hace lo que necesita expertise técnica (fórmulas Airtable, scripts, automatizaciones, Softr permisos avanzados).

────────────────────────────────────────────────────────────

📋 División de tareas

TAREAS TUYAS (12-15 horas)

Semana 1 — Setup y datos (vos solo, 5 horas)

Crear cuentas Airtable + Softr + Resend (30 min)

Cargar los datos iniciales en Airtable cuando el freelance termine las tablas:

- 3 oficinas (15 min)

- Tu usuario super_admin y de Marketing (10 min)

- 2-3 asesores reales (15 min)

- 5 legajos de prueba con datos reales (45 min)

Aprobar el schema y ajustes de campos que proponga el freelance (1 hora)

Comprar dominio app.tucasamascerca.com.ar en Nic.ar (30 min)

Semana 3 — Branding y customización (vos solo, 3 horas)

Subir logo, favicon, OG image al Softr (30 min)

Cargar copies/textos en cada página (1 hora)

Crear templates de email en Resend con tu copy (1 hora)

Revisar la app como cliente y como asesor → anotar feedback estético (30 min)

Semana 4 — Testing y go-live (vos solo, 4-5 horas)

Testing end-to-end (loguearte como cada rol, simular flujo completo) (2 horas)

Crear cuentas reales para el equipo de asesores (30 min)

Sesión de onboarding con cada asesor (30 min × 3 = 1.5 horas)

Validar dominio + SSL post-deploy del freelance (15 min)

Aprobar entregable final y pago (15 min)

TAREAS DEL FREELANCE (12-15 horas)

Semana 1 — Setup técnico (5-6 horas)

Configurar las 9 tablas en Airtable con todos los campos y fórmulas

Crear las Linked Records y Lookups

Configurar las Vistas (Pipeline, Por asesor, Cobranzas, etc.)

Entregable: video screencast de 5 min mostrando la base armada

Semana 2 — Frontend Softr (6-7 horas)

Conectar Softr a Airtable

Crear User Groups (Clientes / Asesores / Admins)

Armar las páginas de Portal Cliente (5 páginas)

Armar las páginas de Portal Asesor (4 páginas)

Armar las páginas de Backoffice Admin (10 páginas)

Configurar permisos a nivel registro (filters)

Entregable: URL de staging accesible para probar

Semana 3 — Automatizaciones (3-4 horas)

Configurar las 5 Automations de Airtable

Conectar Resend para emails con dominio

Generar cuotas automáticamente al pasar a Finalizado (script)

Cron diario para cuotas por vencer

Entregable: video mostrando los emails que llegan

Semana 4 — Deploy y handoff (1-2 horas)

Configurar dominio custom en Softr

Activar SSL

Sesión de handoff con vos: 1 hora explicando todo

Documentación breve de cualquier customización hecha

────────────────────────────────────────────────────────────

🤝 Cómo coordinar con el freelance

Antes de contratar

Postear el aviso usando `05-Brief-Freelance-Airtable.docx`

Plataformas para postear:

- Workana — freelancers argentinos / LATAM

- Upwork — global, hay muchos Airtable experts

- Fiverr — busca "Airtable + Softr setup"

- LinkedIn — postear como job, hay consultores

- Bonus: Airtable Community Hire-a-Pro: https://airtable.com/marketplace/find-an-expert

Cómo evaluar candidatos (preguntar a 3 antes de elegir)

Preguntas clave en la entrevista (Zoom 15 min):

"Mostrame 1-2 casos previos donde armaste algo similar con Airtable + Softr"

"¿Cuántas horas vas a tardar para el alcance del brief?"

"¿Cobrás monto fijo o por hora?" → preferir fijo (menos sorpresas)

"¿Cómo me vas a entregar avances?" → preferir entregas semanales con screencast

"Si encuentro un bug post-entrega, ¿cómo se resuelve?" → debería tener 1-2 semanas de garantía incluidas

Tarifas de referencia

| Origen | Tarifa hora promedio | Total proyecto (12-15 hs) |
| --- | --- | --- |
| Argentina (Workana) | USD 25-40 | USD 300-600 |
| LATAM (Upwork) | USD 30-50 | USD 400-750 |
| EEUU/Europa (Upwork) | USD 60-100 | USD 800-1.500 |
| Fiverr (paquetes) | — | USD 200-500 |

Recomendación: Workana o Fiverr con freelancer argentino. Presupuesto objetivo: USD 400-700.

Forma de pago

50% al kick-off (después de aprobar el schema final en Airtable)

50% al go-live (todos los criterios de aceptación cumplidos)

NO pagues 100% por adelantado. Workana tiene escrow (depósito en garantía) — usalo.

────────────────────────────────────────────────────────────

📅 Cronograma combinado

| Semana | Vos | Freelance | Entregable conjunto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear cuentas, recibir schema | Setup Airtable: tablas, fórmulas, vistas | Base TCMC funcional con 5 legajos de prueba |
| 2 | (Esperás, revisás avances) | Construir Softr: páginas + permisos | Staging URL navegable por los 3 roles |
| 3 | Branding, copies, templates email | Automations + integración Resend | App con emails enviándose |
| 4 | Testing, dominio, onboarding equipo | Deploy final + handoff de 1 hora | App en producción con dominio propio |

────────────────────────────────────────────────────────────

🚦 Plan B — Si no encontrás freelance

Pasás al Camino 1 (`06-Camino-1-DIY-Completo.md`). No es drama. Tarda más (37 hs en vez de 12-15), pero está todo documentado paso a paso.

Cómo decidir cuándo "rendirte" con el freelance

| Intentos | Acción |
| --- | --- |
| Día 1-3: posteaste el aviso, recibís postulaciones | ✅ Seguí buscando |
| Día 4-7: postulaciones bajas o malas | ⚠️ Considera subir presupuesto USD 100-200 |
| Día 8-10: nadie de calidad | 🔄 Pasá al Camino 1 |
| Día 14: aún no encontraste | 🛑 Definitivamente al Camino 1 |

Híbrido inverso (Plan C)

Si no encontrás freelance senior pero sí uno junior baratito (USD 200):

Vos hacés Airtable (Semana 1 del Camino 1, ~11 horas)

Freelance junior hace solo Softr (lo más visual) según 03-Softr-Layout.md

Vos las automations y testing

Costo total ~USD 1.400-1.600.

────────────────────────────────────────────────────────────

📞 Cómo arrancar HOY mismo

Paso 1 (15 min): Postear el aviso

Abrir Workana → https://www.workana.com

Crear cuenta (gratis)

Click "Publicar un proyecto"

Categoría: Programación → Otros

Título: Setup Airtable + Softr para webapp de gestión fintech (12-15hs)

Descripción: copiar de 05-Brief-Freelance-Airtable.docx

Presupuesto: USD 400-700 (rango)

Plazo: 7-10 días

Publicar

Paso 2 (en paralelo, 1 hora): Empezar Camino 1 sesión 1A

No esperes pasivo. Mientras llegan postulaciones, vos:

Creá las cuentas Airtable + Softr (30 min)

Empezá a crear la primera tabla Profiles siguiendo el Camino 1 (30 min)

Si conseguís freelance bueno, le pasás lo que llevás hecho.

Si no, seguís vos solo.

Paso 3 (días 3-7): Filtrar postulaciones

Pedí ejemplos previos de trabajo

Entrevistas cortas con 2-3 candidatos

Elegir uno con mejor relación calidad/precio

Paso 4: Kick-off

Reunión Zoom 30 min para alinear alcance

Pago del 50%

Compartir kit completo (02-Airtable-Schema.md, 03-Softr-Layout.md, 04-Plan-Operativo-Semanal.md)

Compartir branding (logo, paleta, brandbook)

Acordar checkpoints semanales

────────────────────────────────────────────────────────────

✅ Criterios de aceptación (qué tiene que entregar el freelance)

Para pagar el segundo 50%:

☐ Las 9 tablas en Airtable con todos los campos del schema funcionando

☐ Las 5 fórmulas calculadas correctamente (LTV %, cuota PMT, días atraso, estado de pago, ID público)

☐ Las 5 automations enviando emails reales (probadas con tu cuenta)

☐ Softr conectado y mostrando datos en tiempo real

☐ Los 3 roles funcionan con permisos correctos:

- Cliente loguea y ve SOLO su legajo

- Asesor loguea y ve SOLO sus asignados

- Admin loguea y ve todo

☐ Form de upload de docs guarda en Airtable Attachment

☐ Export CSV/Excel funciona desde cualquier vista

☐ Branding aplicado (logo, colores, font Outfit)

☐ Dominio app.tucasamascerca.com.ar apuntado con SSL

☐ Sesión de 1 hora de handoff completada

☐ Documentación breve (1-2 páginas) de cualquier customización

────────────────────────────────────────────────────────────

💰 Resumen económico Camino 2

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Freelance (12-15 hs × USD ~40) | 500-700 |
| Airtable Team (12 meses) | 240 |
| Softr Pro (12 meses) | 588 |
| Framer Pro (12 meses, landing) | 360 |
| Dominio Nic.ar (.com.ar) | 3 |
| Resend (free) | 0 |
| Total año 1 | ~USD 1.700 |
| Año 2 (solo suscripciones) | USD 1.200 |

vs Espin Labs USD 27.900 año 1 + USD 7.200 año 2.

Ahorro 3 años: ~USD 38.000.

────────────────────────────────────────────────────────────

🤔 Mi recomendación

Hacé el "Paso 1+2" hoy mismo: postear el aviso en Workana Y empezar Semana 1 del Camino 1 en paralelo.

Si en 10 días aparece un freelance bueno → seguís Camino 2 con lo que ya hiciste.

Si no aparece → seguís Camino 1 (ya tenés Airtable empezado).

Lo peor que puede pasar es que avances tu propio aprendizaje de Airtable mientras esperás. Win-win.

¿Dale? Si necesitás, te armo el texto exacto del aviso de Workana en 5 minutos.